ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням  голови

райдержадміністрації

від  22 липня  2008 року № 249

ПЛАН ЗАХОДІВ

з  підготовки  і відзначення в районі 17-ої річниці

незалежності України

1. Провести в районному Будинку культури урочисті збори та святковий концерт з нагоди 17-ї річниці незалежності України за участю представників органів виконавчої влади, духовенства, місцевого самоврядування, політичних партій та громадських організацій, громадськості району

відділ  з питань внутрішньої політики,

зв’язків з громадськістю та засобами

масової інформації апарату райдерж-

адміністрації, відділ культури і туризму

райдержадміністрації, виконкоми

міської і  сільських рад

22 серпня 2008 року

2. Провести  у населених пунктах району урочистості з нагоди  17-ї річниці незалежності України. Під час їх підготовки та проведення  активно пропагувати  державну символіку України

відділ  з питань внутрішньої політики,

зв’язків з громадськістю та засобами

масової інформації апарату райдерж-

адміністрації, виконкоми міської

та сільських рад

до 24 серпня 2008 року

3. Організувати урочисте покладання  квітів до пам’ятного знаку на честь

50-річчя створення УПА, місць захоронень учасників національно-визвольного руху

відділ  з питань внутрішньої політики,

зв’язків з громадськістю та засобами

масової інформації апарату райдерж-

адміністрації, виконкоми міської

та сільських рад

22 – 24 серпня 2008 року

4. Забезпечити святкове оформлення населених пунктів району, адміністративних  будинків райдержадміністрації, районної, міської та сільських рад, при цьому звернути особливу  увагу на якнайширше використання державних символів, зокрема Державного прапора України

виконкоми міської та сільських рад

23 серпня 2008 року

5.  Організувати урочисте підняття Державного Прапора України за участю керівників органів виконавчої влади  та місцевого самоврядування перед приміщенням райдержадміністрації, міської та сільських рад

відділ  з питань внутрішньої політики,

зв’язків з громадськістю та засобами

масової інформації апарату райдерж-

адміністрації, виконкоми міської

та сільських рад

23 серпня 2008 року

6. Організувати проведення святкового феєрверку в районному центрі

виконком міської ради

24 серпня 2008 року

7. Організувати в архівному відділі райдержадміністрації виставку на тему: „Шляхом незалежності”

архівний відділ райдержадміністрації

серпень 2008 року

8. Провести єдиний день інформування населення на тему: „17-та річниця незалежності України. Досягнення та перспективи”

відділ з питань внутрішньої політики,
                                                                    зв’язків з громадськістю та засобами

масово інформації апарату

райдержадміністрації

14 серпня 2008 року

9. Організувати у сільських Будинках культури проведення тематичних вечорів

лекцій, зустрічей з учасниками національно-визвольних змагань, активістами

громадських організацій та політичних партій

відділ культури і туризму райдерж-

адміністрації, відділ з питань

внутрішньої політики, зв’язків з

громадськістю та засобами масової

інформації апарату райдерж-

адміністрації, виконкоми міської

та сільських рад

серпень 2008 року

10. За участю керівників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, представників політичних партій і громадських організацій провести засідання  „круглого столу” на тему: „ Проблемні питання на шляху державотворення та невідкладні завдання по їх розв’язанню  за для розбудови Соборної Незалежної України”

відділ з питань внутрішньої політики,

зв’язків з громадськістю та засобами

масової інформації апарату райдерж –

адміністрації

до 20 серпня 2008 року

11. Організувати у бібліотеках книжкові виставки, тематичні полиці, у районному музеї – експозицію, що висвітлюють історію державних символів України, українського державотворення

відділ культури і туризму

райдержадміністрації,

виконкоми міської та сільських рад

серпень 2008 року

12. У рамках виконання заходів Програми соціального захисту населення області на 2008 – 2009 роки надати матеріальну допомогу громадянам, які досягли столітнього віку, ветеранам ОУН-УПА. Відвідати та привітати їх за місцем проживання, у разі необхідності  - надати допомогу у вирішенні їх житлово – побутових проблем

управління праці, соціальних питань та

у справах захисту населення від

наслідків аварії на ЧАЕС  райдерж-

адміністрації, виконкоми міської та

сільських рад

до 24 серпня 2008 року

13. Організувати у місті та селах району  за місцем проживання учнівської та студентської молоді спортивні свята, легкоатлетичні естафети, змагання з футболу, інших видів спорту, присвячені 17-й річниці незалежності України

відділи з питань молоді та спорту

освіти і науки, райдержадміністрації,

виконкоми міської та сільських рад

серпень 2008 року

14. Порушити перед релігійними організаціями клопотання щодо проведення молебнів за Україну і Український народ

відділ з питань внутрішньої політики,

зв’язків з громадськістю та засобами

масової інформації апарату райдерж –

адміністрації

24 серпня 2008 року

15. Забезпечити висвітлення у засобах масової інформації заходів щодо відзначення в районі Дня незалежності України. Організувати цикл радіопередач, публікацій документів і матеріалів, що висвітлюють історичні події, пов’язані з боротьбою українського народу за свою державність

відділ з питань внутрішньої політики,

зв’язків з громадськістю та засобами

масової інформації апарату райдерж –

адміністрації, редакції районної газети

„Полісся” та проводового

радіомовлення

серпень 2008 року

16. У місцях проведення масових святкових заходів забезпечити належну організацію медичного обслуговування їх учасників, громадський порядок та безпеку дорожнього руху в населених пунктах

ЦРЛ , РВ УМВС

у Волинській області

22-24 серпня 2008 року