## КАМІНЬ-КАШИРСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

### ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# РОЗПОРЯДЖЕННЯ

04 вересня 2008                       м.Камінь-Каширський                      №  290

Про хід розроблення містобудівної документації

населених пунктів району

Райдержадміністрація в межах, визначених Конституцією і Законами України, здійснює на територіях району  державний контроль за станом розроблення містобудівної документації.

В районі із 64 сільських населених пунктів генеральними планами забудови забезпечені лише 52, що становить 81% від загальної кількості, проте розроблені вони були 1969-1991 роках . У більшості ця документація втратила чинність за термінами використання, а в цілому майже всі генплани не придатні для використання, тому що були розроблені на старій законодавчій і нормативній базі, яка почала оновлюватися лише з 1993 року.

Питання розроблення містобудівної документації розглядалося на розширеній нараді при голові облдержадміністрації, за результатами якої було видано доручення голови облдержадміністрації від 13.09.2005 року №298/64/2-05, яким було зобов’язано місцеві органи влади протягом 2006-2008 років забезпечити розроблення та коригування генеральних планів усіх населених пунктів області.

Для   прискорення розроблення та коригування містобудівної  документації відділом було розроблено районну „Програму розробки схем планування територій та коригування генеральних планів населених пунктів Камінь-Каширського району на 2007-2008 роки”, яку було затверджено рішенням сесії районної ради №9/5 від 24.04.07р.

У 2007 року виділено на реалізацію даної програми 15 тис. грн. для розроблення схеми планування території сільської ради Раків-Ліс. У 2008 році додатково виділено   виділено 75 тис. грн. для розроблення містобудівної документації для сільських рад,  де проводиться інтенсивне будівництво а саме, Броницькій, Пнівненській, Сошичненській, Стобихівській, Грудківській, Гуто-Боровенській.

На даний час  Волинським проектним інститутом „Волиньагропроект” розроблено схеми планування територій сільських рад Гуто-Боровенської, Сошичненської та Раків-Ліської сільських рад.

З метою забезпечення сталого розвитку населених пунктів, поліпшення інвестиційної привабливості району, враховуючи рішення колегії облдержадміністрації від 27 лютого 2007 року №2/3:

- Роботу виконавчих комітетів міської та сільських рад  району щодо забезпечення населених пунктів містобудівною документацією визнати недостатньою.

- Визначити роботу міської і сільських рад із забезпечення містобудівною документацією одним з головних напрямків їх діяльності.

3. Рекомендувати  виконкомам міської та сільських рад у  2009 році фінансування робіт з розроблення та коригування містобудівної документації  і місцевих правил забудови за рахунок відповідних коштів, які передбачити у місцевих бюджетах окремим рядком.

4. Виконкомам міської та сільських рад інформувати відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації щокварталу до 1 числа місяця, що настає за звітнім періодом, про хід розроблення містобудівної документації та місцевих правил.

5. Рекомендувати виконавчому комітету Камінь-Каширської міської ради забезпечити коригування генерального плану м. Камінь-Каширський, та розроблення схем планування територій для населених пунктів Підцир’я, Олексіївка. Про проведену роботу проінформувати райдержадміністрацію до 1 грудня 2008року.

6. Відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації забезпечувати організацію розроблення та затвердження в установленому порядку містобудівної документації, та продовжити Програму з розробки схем планування територій та коригування генеральних планів населених пунктів Камінь-Каширського району до 2012 року .

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови, начальника управління агропромислового розвитку райдержадміністрації В. Ярощука.

Голова райдержадміністрації 							В. Сус

Должко 22360