## КАМІНЬ-КАШИРСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ          ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# РОЗПОРЯДЖЕННЯ

10 липня 2012 року               м. Камінь- Каширський                                   № 257

Про затвердження плану заходів з виконання в районі у 2012 році

Загальнодержавної програми „Національний план дій щодо реалізації           Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року

Відповідно до статей 6, 22, Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, на виконання  пункту 4 розпорядження Кабінету Міністрів  України від 31 травня 2012 року № 329-р  та розпорядження голови Волинської обласної державної адміністрації від 26 червня  2012 року № 264  „Про затвердження плану заходів з виконання в області у 2012 році Загальнодержавної програми „Національний план дій  щодо реалізації Конвенції  ООН про права дитини” на період до 2016 року”.

- Затвердити      План заходів з    виконання    в     районі    у     2012     році

Загальнодержавної програми „Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року”, що додається .

2. Рекомендувати виконкомам міської та сільських рад у місячний строк розробити та затвердити місцеві Плани заходів з виконання в районі у 2012 році Загальнодержавної програми „Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року”.

3. ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1) Відділи освіти і науки (В.Пась), культури і туризму (Є.Сидорчук), з питань внутрішньої політики,  зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації апарату (О.Боднарюк),  у справах сім”ї, молоді і спорту райдержадміністрації (О.Кривдик),  районний центр соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді (А.Філюк), центральну районну лікарню (Л.Потягайло), управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи райдержадміністрації (М.Демидюк), рекомендую виконкомам міської та сільських рад забезпечити:

1.1) виконання Плану заходів;

1.2) до 15 січня 2013 року інформування служби у справах дітей райдержадміністрації про стан виконання цього розпорядження, якій узагальнену інформацію подати  райдержадміністрації 20 січня 2013 року.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації А.Михалика.

Заступник голови                                                                           В. ПАРФЕЛЮК

Сидорчук  22626

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням заступника

голови районної державної

адміністрації

10 липня 2012р.  № 257

ПЛАН ЗАХОДІВ

з виконання в районі у 2012 році Загальнодержавної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року

| Зміст основного завдання | Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Строк виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Охорона здоров’я та формування здорового способу життя дітей |  |  |  |
| 1. Підвищення якості та збільшення обсягу медичних послуг, що надаються дітям | упровадження клінічних протоколів медичної допомоги дітям у закладах охорони здоров’я на основі принципів науково-доказової медицини | центральна районна лікарня | протягом року |
|  | упровадження клінічних протоколів щодо реабілітації дітей зі складною патологією | -//- | протягом року |
|  | медикаментозне забезпечення відповідно до клінічних протоколів, затверджених Міністерством охорони здоров’я України дітей з: первинним (вродженим) імунодефіцитом, муковісцидозом, дитячим церебральним паралічем, хронічним вірусним гепатитом, фенілкетонурією, хворобою Гоше, гемофілією | -//- | протягом року |
| 2. Здійснення заходів, спрямованих на запобігання дитячій інвалідності та підвищення рівня надання медичної допомоги дітям-інвалідам | проведення стовідсоткового скринінгу новонароджених дітей на фенілкетонурію та гіпотеріоз | -//- | протягом року |
|  | забезпечення проведення обов’язкового медичного профілактичного огляду дітей у центральній районній лікарні за участю батьків | -//- | протягом року |
|  | забезпечення роботи кабінетів охорони зору дітей у центральній районній лікарні для запобігання виникненню порушень зору в дітей дошкільного та шкільного віку | -//- | протягом року |
|  | безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням дітей старше п’яти років з фенілкетонурією | -//- | протягом року |
|  | забезпечувати виступи лікарів-ендокринологів у засобах масової інформації щодо способів запобігання виникненню дефіциту йоду в дітей | центральна районна лікарня, районний центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді | протягом року |
|  | позачергове санаторно-курортне лікування дітей-інвалідів з цукровим діабетом, онко- та онкогематологічними захворюваннями | центральна районна лікарня, управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи райдержадміністрації | протягом року |
|  | забезпечення проведення оперативного лікування дітей-інвалідів із сколіозом та захворюваннями тазостегнових суглобів | центральна районна лікарня | протягом року |
| Протидія ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та наркоманії |  |  |  |
| 1. Інформування дітей шкільного віку про те, як захистити себе від захворювання на ВІЛ/СНІД; формування толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД дітей | проведення в загальноосвітніх навчальних закладах у Всесвітній день боротьби з ВІЛ/СНІДом (1 грудня) уроку на тему “Захисти себе від ВІЛ” | відділ освіти і науки райдержадміністрації, виконкоми міської та сільських рад | ІV квартал 2012 року |
|  | реалізація проекту «Планування життя: профілактика ВІЛ/СНІД спільними зусиллями молоді» | відділ у справах сімї, молоді та спорту райдержадміністрації | друге півріччя 2012 року |
| 2. Забезпечення доступу до інформації для зменшення ризику інфікування ВІЛ | проведення «круглих столів» з питань протидії ВІЛ/СНІДу | центральна района лікарня, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | протягом року |
| ІІ. Освіта |  |  |  |
| 1. Створення рівних умов для доступу кожної дити-ни до позашкільної освіти з метою розвитку здібно-стей та обдарувань вихо-ванців, учнів, слухачів, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб | проведення в закладах освіти району, в тому числі позашкільних, моніторингу наявних пандусів щодо їх відповідності Державним будівельним нормам | відділ освіти і науки райдержадміністрації, виконкоми міської та сільських рад | перше півріччя 2012 року |
|  | забезпечення в навчальних закладах реконструкції (переобладнання) пандусів, що не відповідають Державним будівельним нормам | -//- | друге півріччя 2012 року |
| 2. Проведення для дітей та учнівської молоді все-українських і міжнаро-дних конкурсів, фестива-лів, змагань, інших масо-вих заходів за напрямами позашкільної освіти | проведення для дітей та учнівської молоді районних конкурсів, фестивалів, змагань, інших масових заходів за напрямами позашкільної освіти. Забезпечувати участь представників від району у всеукраїнських та міжнародних заходах | відділ освіти і науки райдержадміністрації | протягом року |
| ІІІ. Культурний і духовний розвиток дитини |  |  |  |
| 1. Підвищення рівня естетичного і патріотичного виховання дітей | проведення районних конкурсів з музичного виконавства серед учнів шкіл естетичного виховання | відділ культури і туризму райдержадміністрації | лютий - квітень |
|  | проведення районного дитячого конкурсу “Найкращий читач” | -//- | березень |
|  | підбиття підсумків районного дитячого літературного конкурсу “Думи і мрії” | -//- | березень |
|  | проведення районного дитячого конкурсу “Казку складаю сам” | -//- | червень - грудень |
| 2. Створення рівних умов для доступу кожної дитини до послуг закладів соціально-культурної сфери | взяти участь у проведенні обласного фестивалю творчості дітей села “Золоте зернятко” | -//- | червень |
|  | підтримка діючих, створення нових колективів дитячої творчості в закладах культури району | -//- | протягом року |
| ІV. Захист прав дітей різних категорій |  |  |  |
| Запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності та безпритульності серед дітей |  |  |  |
| 1. Удосконалення систе-ми соціальної роботи з сім’ями, що мають дітей і перебувають у складних життєвих обставинах | підготовка спеціалістів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та фахівців із соціальної роботи щодо проведення соціальної роботи з сім’ями, які опинились у складних життєвих обставинах | районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | протягом року |
| 2. Своєчасне виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, їх влаштування у сімейні форми виховання | проведення запобіжних профілактичних заходів та рейдів з виявлення та наступного влаштування дітей, які фактично опинилися без батьківського піклування | служба у справах дітей райдержад-міністрації | протягом року |
|  | проведення попереджувально-профілактичних заходів “Новорічні та різдвяні свята” з метою забезпечення соціального та правового захисту дітей, недопущення вчинення злочинів з боку неповнолітніх і відносно них, профілактики бездо-глядності під час новорічних та різдвяних свят | районний відділ управління Міністерства внутрішніх справ України у Волинській області, служба у справах дітей райдержадміністрації, виконкоми міської та сільських рад | ІV квартал 2012 року |
| 3. Упорядкування системи обліку бездоглядних та безпритульних дітей | забезпечення функціонування та удосконалення Єдиної інформаційно-аналітичної системи “Діти” | служба у справах дітей райдержадміністрації | протягом року |
| Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |  |  |  |
| 1. Забезпечення розвитку сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | забезпечення першочергового влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на виховання в сім’ї громадян (усиновлення, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей) | служба у справах дітей райдержадміністрації | протягом року |
|  | проведення соціальної рекламної та роз’яснювальної роботи з метою пропаганди сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді райдержадміністрації | протягом року |
|  | забезпечення соціального супроводження сімей, які виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | -//- | протягом року |
| Захист дітей-інвалідів |  |  |  |
| 1. Здійснення реабілітаційних заходів щодо дітей-інвалідів | організація та забезпечення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами в реабілітаційних установах для дітей-інвалідів | управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи райдержадміністрації | протягом року |
|  | забезпечення дітей-інвалідів технічними засобами реабілітації відповідно до потреби | -//- | протягом року |
|  | проведення конкурсів для дітей з функціональними обмеженнями «Повір у себе, і в тебе повірять інші» | районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | протягом року |
| 1. Забезпечення доступу населення до повної та об’єктивної інформації з питань влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків-ського піклування, до будинків сімейного типу і прийомних сімей | всебічне висвітлення у засобах масової інформації проблем влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до дитячих будинків сімейного типу і прийомних сімей | відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | протягом року |
|  | розміщення у засобах масової інформації відомостей про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують родини, з метою активізації процесу усиновлення, передачі дітей під опіку, піклування, влаштування їх у прийомні сім’ї та дитячі будинки | відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, служба у справах дітей райдержадміністрації | протягом року |
| Боротьба з використанням дитячої праці |  |  |  |
| 1. Здійснення заходів із боротьби із застосу-ванням найгірших форм дитячої праці | проведення перевірок стану додержання вимог законодавства про працю неповнолітніх осіб на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності | служба у справах дітей райдержадміністрації | протягом року |
| Ліквідація торгівлі дітьми, сексуальної експлуатації, інших форм жорстокого поводження з ними |  |  |  |
| 1. Підвищення ефекти-вності профілактичної та роз’яснювальної роботи серед батьків для запобігання жорстокому поводженню з дітьми | організація профілактичного відвідування сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах | служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді | протягом року |
| V. Участь дітей у житті суспільства |  |  |  |
| 1. Забезпечення реалізації права дітей висловлювати свою думку, виховання навичок прийняття соціально-мотивованих рішень | забезпечення участі представників району у проведенні Всеукраїнського збору лідерів органів учнівського самоврядування загальноосвітніх навчальних закладів | відділ освіти і науки райдержадміністрації | протягом року |