## КАМІНЬ-КАШИРСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

### ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# РОЗПОРЯДЖЕННЯ

26 січня 2012 року              м. Камінь-Каширський				   № 27

Про організацію  проведення літнього оздоровлення
і відпочинку  людей на території району в 2012 році

1. Відповідно до статей 2, 6, 16, 22, 31 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації  від 15.12.2011р. №523 «Про організацію проведення літнього оздоровлення і відпочинку людей на території області у 2012 році» та з метою забезпечення повноцінного літнього оздоровлення й відпочинку людей на території району у 2012 році, підвищення ефективності і культури відпочинку:

1. Затвердити План заходів з організації проведення літнього оздоровлення і відпочинку людей на території району в 2012 році (далі – План заходів), що додається.

2. Відділам  з питань надзвичайних ситуацій (Д. Кузьмич), освіти і науки (В. Пась), у справах сім’ї, молоді та спорту (О. Кривдик) районної державної адміністрації, районній санітарно-епідеміологічній станції (В. Заїка), РВ  УМВС України у Волинській області (О.Макарчук), РВ УМНС України в Волинській області (В. Багнюк), центральній районній лікарні (Л. Потягайло) забезпечити виконання  Плану заходів.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника  голови райдержадміністрації  А. Михалика.

Голова районної

державної адміністрації                                                                              І. ВОВК                                                                                                       Арендарчук  2 37 61

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови

районної державної адміністрації

26 січня 2012 року   № 27

План заходів

з організації  проведення літнього оздоровлення і

відпочинку  людей на території району в 2012 році

Відділ з питань надзвичайних

ситуацій райдержадміністрації,

Камінь-Каширський РВ УМНС України в

Волинській області

1. Провести обстеження стану протипожежного захисту та стану водонапірних веж на об'єктах оздоровлення та відпочинку. Матеріали обстеження розглянути на засіданні комісії з питань ТЕБ та НС райдержадміністрації.

До 20.04.2012 року

2. Провести перевірку водних об’єктів щодо готовності місць масового відпочинку до купального сезону.

Травень 2012 року

Районна санітарно-

епідеміологічна станція

3. Направити підприємствам ДП “Камінь-Каширський лісгосп”, ДП СЛАП "Камінь-Каширськагроліс" подання для проведення необхідних санітарних заходів  по очистці  рекреаційних пунктів масового відпочинку населення, що знаходяться на їх території.

4. Перевірити виконання приписів по наведенню належного санітарного стану пунктів рекреації та водних об’єктів.

Травень-серпень 2012 року

РВ  УМВС  України у Волинській області

5. Забезпечення постійного контролю за станом громадського правопорядку в місцях масового відпочинку людей.

Червень-серпень 2012 року

Відділ у справах сім’ї, молоді

та спорту  райдержадміністрації

6. Здійснювати координацію зусиль органів виконавчої влади району і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності у вирішенні питань оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків.

Протягом  2012 року

Відділи: у справах сім’ї, молоді та

спорту райдержадміністрації,

освіти і  науки райдержадміністрації

7. Забезпечити належну організацію таборів з денним перебуванням, які будуть функціонувати влітку на базі загальноосвітніх навчальних закладів.

8. Організувати оздоровлення і відпочинок дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах району, у пришкільних таборах з денним перебуванням.

Травень-червень 2012 року

Центральна  районна лікарня

9. Забезпечити  поглиблений медичний огляд людей диспансерної групи при направленні їх до оздоровчих закладів з чітким визначенням діагнозу та рекомендаціями щодо оздоровлення.

Протягом 2012 року