## КАМІНЬ–КАШИРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

25 січня  2013 року       м.Камінь-Каширський                      №  31

Про проект Районної програми

співпраці із закордонними українцями на період до 2015 року

Відповідно до ст. 91 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 року № 682 „Про затвердження Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2015 року”, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18 грудня 2012 року  № 542 “Про проект Регіональної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2015 року”, з метою реалізації на районному рівні державної політики співпраці із закордонними українцями, збереження їх етнічної ідентичності та національно-культурної самобутності, використання їх інтелектуального, культурного, духовного і ділового потенціалу, зміцнення зв’язків з Україною, утвердження позитивного іміджу нашої держави та забезпечення розвитку відносин з країнами проживання закордонних українців:

1. Схвалити проект Районної програми співпраці із закордонними українцями  на період до 2015 року (далі – проект Програми), що додається.

2. Відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації (О.Боднарюк) в установленому порядку внести проект Програми на розгляд чергової сесії для затвердження районною радою.

3.ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1) управління фінансів районної державної адміністрації при формуванні проекту районного бюджету передбачати кошти на виконання Програми;

2) виконавців Програми щороку до 25 грудня про хід її виконання інформувати відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації, якому узагальнену інформацію щороку до 1 січня подавати  управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, районній раді.

4. Координацію роботи з реалізації Програми покласти на відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації А.Михалика.

Голова                                                                                                               І.ВОВК

Боднарюк 23813

СХВАЛЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

25 січня 2013 року № 31

ПРОЕКТ

РАЙОННА ПРОГРАМА

співпраці із закордонними українцями на період до 2015 року

І. Паспорт Програми

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 року № 682 „Про затвердження Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2015 року”, розпорядження голови облдержадміністрації від 18 грудня 2012 року № 542 “ Про проект Регіональної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2015 року ”. |
| 3. | Розробник Програми | відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації |
| 4. | Співрозробники Програми | — |
| 5. | Відповідальні виконавці Програми | відділи інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату, освіти, культури, у справах сім’ї молоді та спорту, економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури та туризму райдержадміністрації |
| 6. | Учасники Програми | відділи інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату, економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури та туризму, освіти, культури, у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, редакції районної громадсько-політичної газети “Полісся” та проводового радіомовлення |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2013 –2015 роки |
| 7.1. | Етапи виконання Програми (для довгострокових програм) | — |

2

| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм) | районний |
| --- | --- | --- |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього, тис. грн., у тому числі: | 114,0 |
| 9.1. | Кошти районного бюджету | 99,0 |
| 9.2 | Кошти інших джерел (меценати) | 15,0 |

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Закордонні українці – громадяни іноземних держав – піддаються соціальній інтеграції у суспільства цих держав, втрачають (проти своєї волі) зв’язок з Україною, національну ідентичність і, врешті, остаточно асимілюються.

Станом на 2010 рік за межами України мешкало від 10 до 15 млн. українців, тобто близько чверті нації.

Однак, за даними Української Всесвітньої Координаційної Ради, кількість осіб українського походження, які визнають рідною мовою українську (під впливом соціально-політичних чинників країн, де вони мешкають), неухильно скорочується.

Ця Програма покликана, якщо не зупинити процес асиміляції українців в іноземних державах, то бодай уповільнити його.

ІІІ. Визначення мети Програми

Мета Програми полягає в реалізації на районному рівні державної політики співпраці із закордонними українцями, збереженні їх етнічної ідентичності та національно-культурної самобутності, використанні їх інтелектуального, культурного, духовного і ділового потенціалу, зміцненні зв’язків з Україною, в утвердженні позитивного іміджу нашої держави та забезпеченні розвитку відносин з країнами проживання закордонних українців.

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Для розв’язання проблеми Програма визначає такі найоптимальніші шляхи:

- налагодження зв’язків з громадськими організаціями закордонних українців, вивчення їх освітніх, духовних, інформаційних і культурних потреб;

- налагодження співпраці з владою територій іноземних держав, де проживають українці;

3

- участь представників району у заходах, які проводять закордонні українці у місцях їх проживання за кордоном;

- проведення в районі культурно-мистецьких, освітніх, спортивних і туристичних заходів за участю закордонних українців;

- збереження української історичної пам’яті за кордоном;

- інформаційне забезпечення діяльності українських громад за кордоном.

Для виконання Програми залучаються структурні підрозділи районної державної адміністрації, заклади освіти та культури, засоби масової інформації, громадські організації, окремі громадяни.

Виконання Програми розраховано на 2013 – 2015 роки, для чого необхідно 114 тис. гривень (ресурсне забезпечення Програми подано у додатку 1).

Джерела фінансування: районний та міський бюджети, небюджетні кошти.

V. Завдання та заходи Програми

Механізм реалізації Програми є цілісною системою, яка включає в себе конкретні заходи з реалізації пріоритетних напрямів розвитку:

- організаційно-координаційна діяльність;

- задоволення освітніх і мовних потреб закордонних українців;

- культурно-історична, мистецька та духовна діяльність;

- спортивно-туристична діяльність;

- задоволення інформаційних потреб закордонних українців.

Зміст завдань та заходів Програми подано в додатку 2.

VІ. Координація та контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми і дотриманням законодавства України з питань співпраці із закордонними українцями здійснюється районною радою.

Координацію роботи з виконання Районної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2015 року здійснює відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації, якому виконавці заходів Програми щороку до 25 грудня  подають інформацію про хід її виконання.

Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації щороку до 1 січня узагальнює інформацію і подає її управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації.

Додаток 1

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Районної програми співпраці із закордонними українцями

на період до 2015 року

тис. гривень

| Обсяг коштів, які пропонується залучити до виконання Програми | За роками |  |  |  | Усього витрат на виконання Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 35,0 | 37,0 | 42,0 | 114,0 |  |
| районний бюджет | 30,0 | 32,0 | 37,0 | 99,0 |  |
| кошти небюджетних джерел | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |  |

Додаток 2

ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ

Районної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2015 року

| № з/п | Назва завдання | Назва заходу | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. | у тому числі за роками (тис. грн.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Організаційно-координаційна діяльність | 1. 1. Установлення зв’язків між творчими, освітніми колективами, організаціями району та українськими громадськими організаціями за кордоном, а також між органами влади району та іноземних держав | Відділи культури, освіти, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату, економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури та туризму районної державної адміністрації | — | — | — | — | — |
| 2 | Задоволення освітніх потреб закордонних українців | 2. 1. Залучення іноземної учнівської та студентської молоді українського походження до участі у семінарах, олімпіадах, конкурсах, що проводяться в районі | Відділ освіти районної державної адміністрації | Районний бюджет | — | — | — | — |
|  |  |  |  | Небюджет-ні кошти |  |  |  |  |
|  |  | 2.2. Участь школярів в освітніх заходах, що проводяться в українських школах у Польщі | Відділ освіти районної державної адміністрації | Районний бюджет | — | — | — | — |
|  |  |  |  | Небюджетні кошти |  |  |  |  |

2

| 3 | Культурно-історична, мистецька та духовна діяльність | 3. 1. Проведення в районі мистецьких акцій за участю представників закордонного українства | Відділ культури районної державної адміністрації | Районний бюджет | — | — | — | — |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Небюджетні кошти |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 2. Участь самодіяльних колективів району у культурно-мистецьких заходах закордонних українців | Відділ культури районної державної адміністрації | Районний бюджет | 60 | 15 | 20 | 25 |  |
|  |  |  |  | Небюджетні кошти | 15 | 5 | 5 | 5 |  |
|  |  | 3.3. Організація виставок, присвячених історії, побуту, культурі закордонних українців у Камінь-Каширському народному історико-краєзнавчому музеї | Відділ культури районної державної адміністрації | Районний бюджет | — | — | — | — |  |
|  |  |  |  | Небюджетні кошти |  |  |  |  |  |
| 4 | Спортивно-туристична діяльність: сприяння організації та проведенню спортивних заходів серед | 4. 1. Організація та проведення туристичних та відпочинкових екскурсій по району для ознайомлення офіційних делегацій закордонних українців з історією, культурою та природою Камінь-Каширщини | Відділ економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури та туризму районної державної адміністрації, суб’єкти підприємницької діяльності | Районний бюджет | 30 | 10 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | Небюджетні кошти |  |  |  |  |  |
|  | представників української діаспори | 4. 2. Проведення спортивних заходів за участю представників української діаспори | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації | Районний бюджет | — | — | — | — |  |

3

| 5 | Інформаційна діяльність | 5. 1. Висвітлення у засобах масової інформації району соціально-політичного, культурно-мистецького та ділового життя закордонних українців | Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації, редакції районної громадсько-політичної газети “Полісся” та проводового радіомовлення | — | — | — | — | — |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5. 5. Виготовлення інформаційних матеріалів українською та іноземними мовами про потенціал району | Відділ економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури та туризму районної державної адміністрації, відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації, відділ культури райдержадміністрації | Районний бюджет | 9 | 5 | 2 | 2 |
|  |  |  | Районний бюджет |  | 99 | 30 | 32 | 37 |
|  |  |  | Небюджетні кошти |  | 15 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  | Усього |  | 114 | 35 | 37 | 42 |