## КАМІНЬ-КАШИРСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

### ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# РОЗПОРЯДЖЕННЯ

09 березня 2017 року             м.Камінь-Каширський                                    № 63

# Про затвердження Місцевого плану

# основних заходів цивільного захисту на 2017 рік

Відповідно до статей 2, 6, 31, 35 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", на  виконання  розпорядження  Кабінету  Міністрів України від 11 січня 2017 року № 9-р "Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2017 рік", розпорядження голови обласної державної адміністрації від 09 лютого 2017 року № 56 "Про затвердження Регіонального плану основних заходів цивільного захисту на 2017 рік":

1. Затвердити Місцевий план основних заходів цивільного захисту на 2017 рік (далі – план заходів), що додається.

2. ЗОБОВ’ЯЗУЮ структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні підрозділи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, спеціалізовані служби цивільного захисту району, РЕКОМЕНДУЮ виконавчим комітетам міської та сільських рад:

- розробити на основі плану заходів плани основних заходів цивільного захисту на 2017 рік відповідно до своїх повноважень;

- інформувати відділ з питань цивільного захисту апарату районної державної адміністрації про хід виконання плану заходів за І півріччя 2017 року  – до 25 червня 2017 року, за 2017 рік – до 05 січня 2018 року.

3. Відділу з питань надзвичайних ситуацій апарату райдержадміністрації (В.Головейчук) організувати й провести за участю органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій протягом січня 2018 року збори керівного складу місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій щодо підбиття підсумків роботи у сфері цивільного захисту в 2017 році та визначення основних завдань у зазначеній сфері на 2018 рік;

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації О.Михаліка.

Голова 								     		В.ДУНАЙЧУК

Головейчук 23332

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

_________________№________

МІСЦЕВИЙ ПЛАН

основних заходів цивільного захисту на 2017 рік

| Найменування заходу | Відповідальні за виконання, залучаються до участі в заходах | Термін проведення |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| І. Удосконалення єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |
| Коригування планів евакуації населення (у тому числі в частині визначення заходів щодо організації інформування (оповіщення), евакуації, надання допомоги особам з інвалідністю, зокрема з порушенням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, з розумовими і психічними порушеннями, та іншим мало мобільним групам населення, у тому числі тим, які перебувають у закладах охорони здоров’я, освіти та соціального захисту), а також матеріальних і культурних цінностей у разі виникнення збройних конфліктів | управління агропромислового розвитку інвестицій, економіки та розвитку інфраструктури, соціального захисту населення; відділ з питань цивільного захисту, будівництва та житлово-комунального господарства, освіти, у справах молоді та спорту, культури, райдержадміністрації; виконкоми міської та сільських рад; Камінь-Каширський РВ УДСНС України в області (координація), Камінь-Каширський відділ поліції головного управління Національної поліції в області, районний військовий комісаріат, громадські організації, які опікуються питаннями осіб з інвалідністю (за згодою) | до 01 грудня |
| ІІ. Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх виникнення |  |  |
| 1. Здійснення комплексу заходів щодо запобігання виникненню: |  |  |
| 1) пожеж у лісах, на торфовищах та сільськогосподарських угіддях протягом пожежонебезпечного періоду | управління агропромислового розвитку інвестицій, економіки та розвитку інфраструктури, відділ з питань цивільного захисту райдержадміністрації, ДП «СЛАП «Камінь-Каширськийагроліс», ДП «Камінь-Каширський лісгосп», Камінь-Каширський РВ УДСНС України в області (координація), Камінь-Каширський відділ поліції головного управління Національної поліції в області | квітень – жовтень |
| 2) нещасних випадків з людьми на водних об’єктах | відділ з питань цивільного захисту райдержадміністрації, виконкоми міської та сільських рад, Камінь-Каширський РВ УДСНС України в області (координація), Камінь-Каширський відділ поліції головного управління Національної поліції в області | II квартал |
| ІІІ. Підготовка та визначення стану готовності органів управління, сил та засобів єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |
| 1. Штабне тренування з органами управління територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на тему: «Дії органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту у разі виникнення НС техногенного та природного характеру» | районна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, відділ з питань цивільного захисту райдержадміністрації; органи управління районних спеціалізованих служб цивільного захисту, Камінь-Каширський РВ УДСНС України в області (координація), Камінь-Каширський відділ поліції головного управління Національної поліції в області органи з евакуації | 8 жовтня |
| 2. Організація та проведення командно-штабного навчанняь з визначенням стану готовності до виконання завдань цивільного захисту у мирний час та в особливий період з органами управління та силами цивільного захисту Камінь-Каширської ланки ЄДСЦЗ на тему: «Дії органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту у разі виникнення НС техногенного та природного характеру» | органи управління та сили цивільного захисту Камінь-Каширської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, районна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, органи з евакуації, за участю органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій району |  |
| 3. Проведення: |  |  |
| 1) штабних тренувань з органами управління та силами цивільного захисту ланок територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту (із залученням органів з евакуації): |  |  |
| - щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації під час пропуску льодоходу, повені та паводків | органи управління та сили цивільного захисту Камінь-Каширської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, районна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, органи з евакуації, за участю органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій району, Камінь-Каширське управління водного господарства | лютитй |
| - щодо переведення територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту з режиму функціонування в мирний час на режим функціонування в особливий період | органи управління та сили цивільного захисту Камінь-Каширської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, районна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, органи з евакуації, за участю органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій району | червень |
| - щодо виконання завдань у складних умовах осінньо-зимового періоду | органи управління та сили цивільного захисту Камінь-Каширської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, районна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, органи з евакуації, за участю органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій району | жовтень |
| 2) спеціального навчання (тренування) формування цивільного захисту, спеціалізованої служби цивільного захисту: |  |  |
| - енергетики (Камінь-Каширська філія ПАТ«Волиньобленерго) | керівний склад і фахівці спеціалізованої служби енергетики регіону (Камінь-Каширської філії ПАТ «Волиньобленерго) Камінь-Каширської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту | квітень |
| - захисту сільськогосподарських тварин і рослин (департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації) | керівний склад і фахівці спеціалізованої служби захисту сільськогосподарських тварин і рослин району (управління агропромислового розвитку інвестицій, економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації) Камінь-Каширської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту | червень |
| IV. Державний нагляд (контроль) у сфері техногенної і пожежної безпеки |  |  |
| 1. Організація та проведення: |  |  |
| 1) визначення стану готовності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо: |  |  |
| - пропуску льодоходу, повені та паводків: |  |  |
| вивчення технічного стану насосних станцій, гідротехнічних споруд, захисних дамб на меліоративних системах, річках, водосховищах, ставках та оцінка їх готовності до безаварійного пропуску повені та льодоходу | відділ з питань цивільного захисту райдержадміністрації, Камінь-Каширський РВ УДСНС України в області, Камінь-Каширське управління водних ресурсів, виконкоми міської та сільських рад, за участю органів підприємств, установ та організацій | лютий – березень |
| проведення обстеження територій населених пунктів на наявність штучних перепон у водовідвідних системах, які можуть спричинити затоплення під час проходження водопілля. Ужиття заходів щодо очистки від снігу, льоду та сміття водопропускних споруд придорожніх кюветів, меліоративних мереж, які знаходяться на території або поблизу населених пунктів, а також мереж зливової каналізації | відділ з питань цивільного захисту райдержадміністрації, Камінь-Каширський РВ УДСНС України в області, Камінь-Каширське управління водних ресурсів, виконкоми міської та сільських рад, за участю органів підприємств, установ та організацій | лютий – березень |
| - місць масового відпочинку населення на водних об’єктах | відділ з питань цивільного захисту райдержадміністрації, Камінь-Каширський РВ УДСНС України в області, Камінь-Каширське управління водних ресурсів, виконкоми міської та сільських рад, за участю органів підприємств, установ та організацій | травень – червень |
| - виконання завдань за призначенням у складних умовах осінньо-зимового періоду | відділи з питань цивільного захисту, будівництва та житлово-комунального господарства, освіти, у справах молоді та спорту, культури райдержадміністрації, виконкоми міської та сільських рад, Камінь-Каширський РВ УДСНС України в області | вересень – жовтень |
| 2) робіт щодо визначення стану готовності: |  |  |
| - регіональних, комунальних, об’єктових аварійно-рятувальних служб і формувань, а також аварійно-рятувальних служб громадських організацій до дій за призначенням | відділ з питань цивільного захисту облдержадміністрації, Камінь-Каширський РВ УДСНС України в області | березень – травень |
| - підприємств, що належать до сфери управління комунальних та інших підприємств, установ, організацій, що мають у віданні ліси і сільськогосподарські угіддя, до їх протипожежного захисту в пожежонебезпечний період | відділ з питань цивільного захисту облдержадміністрації, Камінь-Каширський РВ УДСНС України в області | квітень – червень |
| 3) контролю за станом готовності систем централізованого оповіщення (загальнодержавної, спеціальної «Сигнал-Д» та територіальних) з доведенням до відома населення навчальної інформації у сфері цивільного захисту через засоби масової інформації | відділ з питань цивільного захисту облдержадміністрації, Камінь-Каширський РВ УДСНС України в області, Районний центр телекомунікацій №112 Волинської філії ПАТ «Укртелеком» (за згодою) | листопад |
| V. Підготовка керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту, та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій |  |  |
| 1. Функціональне навчання керівного складу і фахівців місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевих рад, підприємств, установ та організацій в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту, навчально-методичних центрах сфери цивільного захисту | управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області, управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування (за згодою) | на період з 01.09.2016 по 31.12.2017, в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту |
| 2. Організація та проведення: |  |  |
| 1) тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, тижня безпеки дитини у загальноосвітніх, професійно-технічних та дошкільних навчальних закладах | відділ освіти райдержадміністрації, Камінь-Каширський РВ УДСНС України в області, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області | квітень – травень, жовтень – листопад |
| 2) просвітницької роботи серед населення щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних з небезпечними інфекційними захворюваннями, масовими неінфекційними захворюваннями (отруєннями) | ЦРЛ, відділ освіти райдержадміністрації, Камінь-Каширський РВ УДСНС України в області, виконавчі комітети міської та сільських рад району | до 15 грудня |
| 3) заходів з популяризації серед дітей і молоді культури безпеки життєдіяльності шляхом проведення шкільних, районних (міських), обласних та всеукраїнських змагань, проведення навчально-тренувальних зборів і навчальних таборів | Відділи: освіти, у справах молоді та спорту райдержадміністрації, Камінь-Каширський РВ УДСНС України в області, виконавчі комітети міської та сільських рад району | до 15 грудня |
| 4) громадських акцій «Запобігти. Врятувати. Допомогти» та «Герой – рятувальник року» | Відділи: освіти, у справах молоді та спорту райдержадміністрації, Камінь-Каширський РВ УДСНС України в області, виконавчі комітети міської та сільських рад району | до 15 грудня |
| VІ.Заходи, які проводяться за рішенням керівника територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |
| 3. Вивчення стану та надання методичної допомоги у здійсненні заходів щодо обліку, утримання, проведення технічної інвентаризації фонду захисних споруд цивільного захисту | відділ з питань цивільного захисту райдержадміністрації, Камінь-Каширський РВ УДСНС України в області залучаються керівники суб’єктів господарювання, на балансі яких знаходяться захисні споруди та які несуть відповідальність за їх збереження | упродовж року за окремими планами |
| 5. Спеціальні об’єктові навчання (тренування) з питань цивільного захисту | керівники суб’єктів господарювання, комісії з питань надзвичайних ситуацій, фахівці, діяльність яких пов’язана зі здійсненням заходів цивільного захисту | упродовж року |