## КАМІНЬ-КАШИРСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

### ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# РОЗПОРЯДЖЕННЯ

07 лютого 2018 року              м.Камінь-Каширський                                         № 34

# Про затвердження Місцевого плану

# основних заходів цивільного захисту на 2018 рік

Відповідно до статей 2, 6, 31, 35 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від   27 грудня 2017 року № 981-р «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2018 рік», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 19 січня 2018 року № 30 "Про затвердження Регіонального плану основних заходів цивільного захисту на 2018 рік":

1. Затвердити Місцевий план основних заходів цивільного захисту на 2017 рік (далі – план заходів), що додається.

2. ЗОБОВ’ЯЗУЮ структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні підрозділи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, спеціалізовані служби цивільного захисту району, РЕКОМЕНДУЮ виконавчим комітетам міської та сільських рад:

1) розробити на основі плану заходів плани основних заходів цивільного захисту на 2018 рік відповідно до своїх повноважень;

2) забезпечити подання відділу з питань цивільного захисту районної державної адміністрації інформації про хід виконання плану заходів за І півріччя 2018 року  – до 25 червня 2018 року, за 2018 рік – до 05 січня 2019 року.

3. Відділу з питань цивільного захисту апарату райдержадміністрації (В.Головейчук) організувати й провести за участю органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій протягом січня 2019 року збори керівного складу місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій щодо підбиття підсумків роботи у сфері цивільного захисту в 2018 році та визначення основних завдань у зазначеній сфері на 2019 рік;

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації О.Михаліка.

Голова 								     		В.ДУНАЙЧУК

Головейчук 23332

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

07.02.2018 р. № 34

МІСЦЕВИЙ ПЛАН

основних заходів цивільного захисту на 2018 рік

| Найменування заходу | Відповідальні за виконання, залучаються до участі в заходах | Термін проведення |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| І. Заходи щодо удосконалення територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |
| 1. Забезпечення придбання засобів радіаційного та хімічного захисту для непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення та зонах можливого радіаційного забруднення | відділ з питань цивільного захисту апарату райдержадміністрації, виконкоми міської та сільських рад | до 11 грудня |
| 2. Створення матеріального резерву місцевого та об’єктового рівнів для запобігання виникненню і ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій згідно із затвердженою номенклатурою | відділ з питань цивільного захисту апарату райдержадміністрації, виконкоми міської та сільських рад | до 11 грудня |
| 3. Уточнення переліку суб’єктів господарювання, що продовжують свою діяльність в особливий період | відділ з питань цивільного захисту апарату райдержадміністрації, виконкоми міської та сільських рад | до 11 грудня |
| 4. Продовження оснащення закладів охорони здоров’я відповідного профілю функціонування, у структурі яких є відділення екстреної медичної допомоги, реанімаційні та хірургічні блоки, пологові відділення, палати інтенсивної терапії тощо, автономними джерелами електропостачання | центральна районна лікарня, центр первинної медико-санітарної допомоги | до 11 грудня |
| 5. Створення районних формувань цивільного захисту | відділ з питань цивільного захисту апарату райдержадміністрації, спеціалізовані служби району | до 27 березня |
| 6. Проведення звірки результатів технічної інвентаризації, документальних обліків захисних споруд цивільного захисту з органами місцевого самоврядування, господарськими організаціями, що належать до сфери управління | відділ з питань цивільного захисту апарату райдержадміністрації, РВ УДСНС України в області | до 1 квітня, до 1 липня, до 1 листопада |
| 7. Здійснення звірки результатів проведення технічної інвентаризації, документального обліку захисних споруд цивільного захисту з ДСНС | відділ з питань цивільного захисту апарату райдержадміністрації, РВ УДСНС України в області | до 1 грудня |
| 8. Розвиток загальнодоступних інформаційних ресурсів, забезпечення надання та оприлюднення інформації про фонд захисних споруд цивільного захисту у засобах масової інформації, на офіційних веб-сайтах місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування | відділ з питань цивільного захисту апарату райдержадміністрації, РВ УДСНС України в області, сектор з питань внутрішньої та інформаційної політики апарату райдержадміністрації, виконкоми міської та сільських рад | лютий – грудень |
| 9. Коригування планів цивільного захисту на особливий період у частині евакуації населення, матеріальних та культурних цінностей у разі виникнення збройних конфліктів | місцева комісія з питань евакуації | до 20 листопада |
| 10. Організація заходів цивільного захисту в об’єднаних територіальних громадах щодо забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та утворення: підрозділів (покладання обов’язків на посадових осіб) з питань цивільного захисту у структурі виконавчих органів; матеріальних резервів та резервних фондів місцевих бюджетів на випадок ліквідації можливих надзвичайних ситуацій; формувань місцевої пожежної охорони | відділ з питань цивільного захисту апарату райдержадміністрації, РВ УДСНС України в області | У випадку створення ОТГ |
| ІІ. Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх виникнення |  |  |
| 1. Здійснення комплексу заходів щодо запобігання виникненню: |  |  |
| 1) повені та паводків: |  |  |
| вивчення технічного стану насосних станцій, гідротехнічних споруд, захисних дамб на меліоративних системах, річках, водосховищах, ставках та оцінка їх готовності до безаварійного пропуску повені та льодоходу | управління водних ресурсів в районі, Камінь-Каширська дільниця філії «Старовиживський автодор» ДП «Волиньоблавтодор», РВ УДСНС України в області, відділ з питань цивільного захисту апарату райдержадміністрації, виконкоми міської та сільських рад | лютий – березень |
| проведення обстеження територій населених пунктів на наявність штучних перепон у водовідвідних системах, які можуть спричинити затоплення під час проходження водопілля. Ужиття заходів щодо очистки від снігу, льоду та сміття водопропускних споруд придорожніх кюветів, меліоративних мереж, які знаходяться на території або поблизу населених пунктів, а також мереж зливової каналізації | управління водних ресурсів в районі, Камінь-Каширська дільниця філії «Старовиживський автодор» ДП «Волиньоблавтодор», РВ УДСНС України в області, відділи з питань цивільного захисту, житлово-комунального господарства апарату райдержадміністрації, виконкоми міської та сільських рад | лютий – березень |
| 2) пожеж у лісах, на торфовищах та сільськогосподарських угіддях протягом пожежонебезпечного періоду | РВ УДСНС України в області, державні підприємства «Камінь-Каширське лісове господарство» та «Камінь-Каширськагроліс», виконкоми міської та сільських рад, управління регіонального розвитку та інвестицій райдержадміністрації, відділ з питань цивільного захисту апарату райдержадміністрації, виконкоми міської та сільських рад | квітень – жовтень |
| 3) нещасних випадків з людьми на водних об’єктах | РВ УДСНС України в області, відділ з питань цивільного захисту апарату райдержадміністрації, відділи освіти, у справах молоді та спорту райдержадміністрації | травень – вересень |
| 4) забезпечення безпеки на автошляхах району в умовах складної метеорологічної ситуації (низької температури повітря, снігопадів, ожеледиці тощо) | Камінь-Каширська дільниця філії «Старовиживський автодор» ДП «Волиньоблавтодор», РВ УДСНС України в області, відділ з питань цивільного захисту апарату райдержадміністрації, управління регіонального розвитку та інвестицій райдержадміністрації | січень – березень |
| ІІІ. Підготовка та визначення стану готовності органів управління, сил та засобів місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |
| 1. Проведення: |  |  |
| 1) тренування з органами управління та силами цивільного захисту щодо дій при проведенні евакуації у разі виникнення надзвичайної ситуації на Рівненській атомній електростанції | Камінь-Каширська ланка територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту | 21листопада |
| 2) штабних тренувань з органами управління цивільного захисту місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (із залученням органів з евакуації) | органи управління та сили цивільного захисту Камінь-Каширської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, органи з евакуації, за участю органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій району | Лютий |
| ІV. Заходи щодо державного нагляду (контролю) у сфері техногенної і пожежної безпеки |  |  |
| - Вивчення стану готовності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо: |  |  |
| пропуску льодоходу, повені та паводків | управління водних ресурсів в районі, Камінь-Каширська дільниця філії «Старовиживський автодор» ДП «Волиньоблавтодор», РВ УДСНС України в області, відділ з питань цивільного захисту апарату райдержадміністрації, виконкоми міської та сільських рад | лютий – березень |
| місць масового відпочинку населення на водних об’єктах | управління водних ресурсів в районі, РВ УДСНС України в області, відділ з питань цивільного захисту апарату райдержадміністрації, виконкоми міської та сільських рад | травень – червень |
| 2. Визначення стану готовності: |  |  |
| комунальних, об’єктових аварійно-рятувальних служб і формувань, а також аварійно-рятувальних служб громадських організацій до дій за призначенням | РВ УДСНС України в області, відділ з питань цивільного захисту апарату райдержадміністрації | березень – травень |
| систем централізованого оповіщення з доведенням до відома населення навчальної інформації у сфері цивільного захисту через засоби масової інформації | РВ УДСНС України в області, відділ з питань цивільного захисту апарату райдержадміністрації, районний центр телекомунікацій №112 Волинської філії ПАТ «Укртелеком» | листопад |
| V.Заходи щодо підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту, та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій |  |  |
| - Організація та проведення: |  |  |
| 1) у закладах загальної середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти Дня цивільного захисту, Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, Тижня безпеки дитини | відділ освіти райдержадміністрації, РВ УДСНС України в області, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області | квітень — травень, жовтень — листопад |
| 2) серед населення просвітницької роботи – із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних з небезпечними інфекційними захворюваннями, масовими неінфекційними захворюваннями (отруєннями) | центральна районна лікарня, центр первинної медико-санітарної допомоги, відділ освіти райдержадміністрації, РВ УДСНС України в області, виконавчі комітети міської та сільських рад району | до 14 грудня |
| 3) заходів з популяризації культури безпеки життєдіяльності серед дітей і молоді шляхом проведення – шкільних, районних (міських), обласних та всеукраїнських змагань, навчально-тренувальних зборів і організації навчальних таборів | відділи: освіти, у справах молоді та спорту райдержадміністрації, РВ УДСНС України в області, виконавчі комітети міської та сільських рад району | до 14 грудня |
| 4) громадських акцій «Запобігти. Врятувати. Допомогти» та «Герой-рятувальник року» | відділи: освіти, у справах молоді та спорту райдержадміністрації, РВ УДСНС України в області, виконавчі комітети міської та сільських рад району | до 15 грудня |
| 2. Створення циклу тематичних теле- та радіопередач, соціальної реклами з основ безпеки життєдіяльності з урахуванням рівня підготовки аудиторії, на яку розраховані такі програми | відділи: освіти, у справах молоді та спорту райдержадміністрації, РВ УДСНС України в області | упродовж року |
| 3. Спеціальні об’єктові навчання (тренування) з питань цивільного захисту | керівники суб’єктів господарювання, комісії з питань надзвичайних ситуацій, фахівці, діяльність яких пов’язана зі здійсненням заходів цивільного захисту | упродовж року |