## КАМІНЬ-КАШИРСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

### ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# РОЗПОРЯДЖЕННЯ

12 лютого 2019 року              м.Камінь-Каширський                                         № 30

# Про затвердження Місцевого плану

# основних заходів цивільного захисту на 2019 рік

Відповідно до статей 2, 6, 31, 35 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від   27 грудня 2018 року № 1076-р «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2019 рік», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 24 січня 2019 року № 30 "Про затвердження Регіонального плану основних заходів цивільного захисту на 2019 рік":

1. Затвердити Місцевий план основних заходів цивільного захисту на 2019 рік (далі – план заходів), що додається.

2. ЗОБОВ’ЯЗУЮ керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, РЕКОМЕНДУЮ керівникам територіальних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, спеціалізованих служб цивільного захисту району,  виконавчим комітетам міської та сільських рад:

1) розробити на основі плану заходів плани основних заходів цивільного захисту на 2019 рік відповідно до своїх повноважень;

2) забезпечити подання відділу з питань цивільного захисту апарату районної державної адміністрації інформації про хід виконання плану заходів у І півріччя 2019 року  – до 25 червня 2019 року, у 2019 рік – до 05 січня 2020 року.

3) пропозицій до проектів місцевого та регіонального планів основних заходів цивільного захисту на 2020 рік – до 20 червня.

3. Відділу з питань цивільного захисту апарату райдержадміністрації (В.Головейчук) організувати й провести за участю органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій протягом січня - лютого 2020 року збори керівного складу місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій щодо підбиття підсумків роботи у сфері цивільного захисту в 2019 році та визначення основних завдань у зазначеній сфері на 2020 рік;

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації О.Михаліка.

Голова 								     		В.ДУНАЙЧУК

Головейчук23332

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

12 лютого 2019 року № 30

МІСЦЕВИЙ ПЛАН

основних заходів цивільного захисту на 2019 рік

| Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Строки виконання |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| І. Заходи щодо удосконалення територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |
| 1. Забезпечення розвитку загальнодоступних інформаційних ресурсів, надання та оприлюднення інформації про фонд захисних споруд цивільного захисту в засобах масової інформації, на офіційних веб-сайтах місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | відділ з питань цивільного захисту райдержадміністрації, відділ з питань внутрішньої та інформаційної політики апарату райдержадміністрації | до 20 грудня |
| 2. Завершення оснащення закладів охорони здоров’я відповідного профілю функціонування, у структурі яких є відділення екстреної медичної допомоги, реанімаційні та хірургічні блоки, пологові відділення, палати інтенсивної терапії тощо, автономними джерелами електропостачання | Комунальне некомерційне підприємство «Камінь-Каширська центральна районна лікарня» Камінь-Каширської районної ради | до 20 грудня |
| 3. Забезпечення придбання засобів радіаційного та хімічного захисту для непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення (рівень забезпечення — не менше 30 відсотків потреби) та зонах можливого радіаційного забруднення (рівень забезпечення — 100 відсотків) | управління фінансів райдержадміністрації, районний відділ управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області (далі – РВ УДСНСУ в області), відділ з питань цивільного захисту апарату райдержадміністрації, Гуто-Боровенська ОТГ, виконкоми міської та сільських рад |  |
| 4. Уточнення переліку суб’єктів господарювання, що продовжують свою діяльність в особливий період | сектор з питань мобілізаційної та оборонної роботи апарату райдержадміністрації, відділ з питань цивільного захисту апарату райдержадміністрації | до 20 грудня |
| 5. Організація заходів цивільного захисту в об’єднаних територіальних громадах щодо забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та утворення: 1) підрозділів (покладання обов’язків на посадових осіб) з питань цивільного захисту у структурі виконавчих органів; 2) матеріальних резервів та резервних фондів місцевих бюджетів на випадок ліквідації можливих надзвичайних ситуацій; 3) формувань місцевої пожежної охорони | РВ УДСНСУ в області, відділ з питань цивільного захисту апарату райдержадміністрації, Гуто-Боровенська ОТГ | серпень – грудень |
| 6. Надання методичної допомоги місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям щодо підготовки до осінньо-зимового періоду | управління регіонального розвитку та інфраструктури; соціального захисту населення райдержадміністрації, відділи житлово-комунального господарства; з питань цивільного захисту; освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, РВ УДСНСУ в області | вересень — жовтень |
| ІІ. Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням органів управління, сил та засобів територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту області |  |  |
| 1. Участь у проведенні Державної службою України з надзвичайних ситуацій командно-штабного навчання з органами управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Волинської області (з визначенням стану готовності до виконання завдань цивільного захисту в мирний час та в особливий період) | органи управління та сили цивільного захисту Камінь-Каширської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту області | листопад |
| 2. Організація та проведення: |  |  |
| 1) спеціальних навчань (тренування) формувань цивільного захисту на підприємствах, установах, організаціях Камінь-Каширського району: |  |  |
| Камінь-Каширська дільниця Ратнівської філії ПАТ «Волиньгаз» | об’єктові формування цивільного захисту, відділ з питань цивільного захисту райдержадміністрації, РВ УДСНСУ в області | Березень |
| Виробниче управління житлово-комунального господарства | об’єктові формування цивільного захисту, відділ з питань цивільного захисту райдержадміністрації, РВ УДСНСУ в області | Березень |
| Вище професійне училище № 4 | об’єктові формування цивільного захисту, відділ з питань цивільного захисту райдержадміністрації, РВ УДСНСУ в області | Квітень |
| Камінь-Каширський центр телекомунікаційних послуг № 112 Волинської філії ПАТ «Укртелеком» | об’єктові формування цивільного захисту, відділ з питань цивільного захисту райдержадміністрації, РВ УДСНСУ в області | Жовтень |
| Камінь-Каширська філія ПАТ «Волиньобленерго» | об’єктові формування цивільного захисту, відділ з питань цивільного захисту райдержадміністрації, РВ УДСНСУ в області | Листопад |
| 2) проведення тактико спеціальних навчань з ліквідації наслідків можливих пожеж, надзвичайних ситуацій та інших надзвичайних подій на об'єктах господарювання району | управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області, відділ з питань цивільного захисту райдержадміністрації | (відповідно до окремого графіка) |
| 3. Здійснення комплексу заходів із запобігання виникненню: |  |  |
| 1) пожеж у лісах, на торфовищах та сільськогосподарських угіддях протягом пожежонебезпечного періоду | РВ УДСНСУ в області, державні підприємства «Камінь-Каширське лісове господарство» та «Камінь-Каширськагроліс», Гуто-Боровенська ОТГ, виконкоми міської та сільських рад, відділ з питань цивільного захисту райдержадміністрації | квітень — жовтень |
| 2) нещасних випадків з людьми на водних об’єктах: визначення місць для відпочинку(купання); проведення обстеження акваторій дна та обслуговування пляжів; забезпечення функціонування рятувальних постів | РВ УДСНСУ в області, Гуто-Боровенська ОТГ, виконкоми міської та сільських рад, відділ з питань цивільного захисту райдержадміністрації | II квартал |
| III. Заходи з контролю за станом здійснення заходів у сфері техногенної, пожежної безпеки, цивільного захисту та запобігання надзвичайним ситуаціям на регіональному та місцевому рівні |  |  |
| 1. Організація та здійснення заходів: |  |  |
| 1) участь у проведенні Державною службою України з надзвичайних ситуацій заходів державного нагляду (контролю) щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту і діяльності аварійно-рятувальних служб у Волинській області; | органи управління та сили цивільного захисту Камінь-Каширської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту області | липень |
| 2) перевірки місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо стану готовності: |  |  |
| пропуску льодоходу, повені та паводків | Камінь-Каширська дільниця Маневицького міжрайонного управління водних ресурсів, Камінь-Каширська дільниця філії «Старовиживський автодор» ДП «Волиньоблавтодор», РВ УДСНС України в області, відділ з питань цивільного захисту райдержадміністрації, Гуто-Боровенська ОТГ, виконкоми міської та сільських рад | лютий – березень |
| місць масового відпочинку населення на водних об’єктах | Камінь-Каширська дільниця Маневицького міжрайонного управління водних ресурсів, РВ УДСНСУ в області, відділ з питань цивільного захисту райдержадміністрації, Гуто-Боровенська ОТГ, виконкоми міської та сільських рад | травень – червень |
| перевірки стану техногенної та пожежної безпеки хімічно небезпечних, вибухонебезпечних, пожежонебезпечних об’єктів | Камінь-Каширська дільниця Маневицького міжрайонного управління водних ресурсів | за окремим планом |
| 3) визначення стану готовності: |  |  |
| регіональних, комунальних, об’єктових аварійно-рятувальних служб і формувань, а також аварійно-рятувальних служб громадських організацій до дій за призначенням | РВ УДСНСУ в області, відділ з питань цивільного захисту райдержадміністрації | березень – травень |
| лісогосподарських підприємств до початку пожежонебезпечного періоду | РВ УДСНСУ в області, державні підприємства «Камінь-Каширське лісове господарство» та «Камінь-Каширськагроліс» | квітень |
| 4) контролю за станом готовності загальнодержавної, територіальних, місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення, спеціальних, локальних та об’єктових систем оповіщення з доведенням до відома населення навчальної інформації у сфері цивільного захисту через засоби масової інформації | РВ УДСНСУ в області, відділ з питань цивільного захисту райдержадміністрації, районний центр телекомунікацій №112 Волинської філії ПАТ «Укртелеком» | листопад |
| ІV. Заходи з підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту, та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій |  |  |
| 1. Організація та проведення: |  |  |
| 1) Дня цивільного захисту, Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, Тижня безпеки дитини у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та дошкільної освіти | відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, РВ УДСНСУ в області, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області | квітень — травень, жовтень — листопад |
| 2) серед населення просвітницької роботи із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних з небезпечними інфекційними захворюваннями, масовими неінфекційними захворюваннями (отруєннями) | комунальне некомерційне підприємство «Камінь-Каширська центральна районна лікарня» Камінь-Каширської районної ради, Комунальне неприбутковий заклад «Камінь-Каширський центр первинної медико-санітарної допомоги», РВ УДСНСУ в області, Гуто-Боровенська ОТГ, виконкоми міської та сільських рад | до 14 грудня |
| 3) заходів з популяризації культури безпеки життєдіяльності серед дітей і молоді шляхом проведення шкільних, районних (міських), обласних та всеукраїнських змагань, навчально-тренувальних зборів і організації навчальних таборів | відділ освіти, молоді та спорту, РВ УДСНСУ в області, Гуто-Боровенська ОТГ, виконкоми міської та сільських рад | до 14 грудня |
| 4) громадських акцій «Запобігти. Врятувати. Допомогти» та «Герой-рятувальник року» | відділ освіти, молоді та спорту, РВ УДСНСУ в області, Гуто-Боровенська ОТГ, виконкоми міської та сільських рад | до 15 грудня |
| 5) районних (міських) та обласного етапів Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних, районних (міських) збору-змагання юних рятувальників «Школа безпеки». Забезпечення участі обласних команд на їх всеукраїнських етапах | відділ освіти, молоді та спорту, РВ УДСНСУ в області, Гуто-Боровенська ОТГ, виконкоми міської та сільських рад | січень -вересень |
| 2. Створення циклу тематичних теле- та радіопередач, соціальної реклами з основ безпеки життєдіяльності з урахуванням рівня підготовки аудиторії, на яку розраховані такі програми | відділ освіти, молоді та спорту, РВ УДСНСУ в області, Гуто-Боровенська ОТГ, виконкоми міської та сільських рад | упродовж року |