## Додаток 1
Додаток 1
ЗВІТ про стан реалізації регіональної програми підвищення енергоефективності
по Камінь-Каширському району за січень-грудень 2019 рік
№ / п п | Назва заходу, реалізація якого завершена у звітному півріччі | Місце впровадження заходу (адреса) | Виконавець заходу та терміни виконання | Вартість заходу, млн. грн |  | Обсяг економії ПЕР, т умов. палив |  | Фактична економія ПЕР у т.ч. | [5 empty] | Джерела та обсяги фінансування, млн. грн. (1-держ-бюджет; 2-місцевий бюджет; 3-кредити, гранти, позики, тощо; 4-власні кошти) | Розрахунковий економічний ефект від впровадження заходу, млн. грн | Термін окупності заходу, років | Примітки та пояснення
|  |  |  | розр. | факт. | розр. | факт. | Природний газ, млн м3 | Нафта, нафто-продукти, тис. т | Вугілля, тис. т | Електро-енергія, млн. кВт год. | Тепло-енергія, тис. Гкал | Інші види палива, тис. т у.п.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Комплекс робіт по впровадженню нових енергозберігаючих технологій та облад-нання, у тому числі:
Встановлення частотного перетворююча
Встановлення системи електроопалення з використанням енергозберігаючих технологій
2 | Комплекс організаційно-технічних заходів з економії електричної енергії, у тому числі:
Встановлення кондерсаторного пристрою для доведення коефіцієнта потужності до дормативного значення
3 | Комплекс організаційно-технічних заходів з економії природного газу, у тому числі:
4 | Впровадження комплексу заходів по економії ПЕР, у тому числі:
5 | Встановлення лічильників споживання природного газу на підприємствах комунальної теплоенергетики і ГРС, у тому числі:
6 | Заміна котлів застарілих конструкцій, у тому числі:
7 | Модернізація котлів НИИСТУ – 5 , у тому числі:
1 | Заміна котлів застарілих конструкцій, у тому числі: |  |  | 0.397 | 0.397 | 0.08 | 0.08 | [5 empty] | 0.017 |  | 0.022
| Встановлення котлп твердопаливного GASI-200 | ЗОШ І-ІІ ст. с. Мостище | Відділ освіти райдержадміністрації, 9 міс.2019 р. | 0.187 | 0.187 | 0.07 | 0.07 | [5 empty] | 0.0067 | 2 | 0.015 | 8
| Встановлення котлп твердопаливного GASI-250 | ЗОШ І-ІІ ст. с. Карасин | Відділ освіти райдержадміністрації, І кв.2019 р. | 0.205 | 0.205 | 0.01 | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 2 | 0.007 | 4.2
2 | Впровадження прогресивних архітектурно-конструктивних рішень, поліпшення теплозахисних властивостей буівель у тому числі |  |  | 0.175 | 0.175 | 2.265 | 2.265 |  |  |  | 0.001 | 0.01 | 0.012 |  | 0.019
| Заміна вхідних дверей | Будинок культури с. Грудки | Відділ культури райдержадміністрації, 9 міс. 2019 р. | 0.02 | 0.02 | 0.015 | 0.015 |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.001 | 12
| Заміна вхідних дверей | ЗОШ І-ІІ ст. с. Теклине | Відділ освіти райдержадміністрації ІV кв. 2019 р. | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | [5 empty] | 0.001 | 2 | 0.001 | 10
| Заміна вхідних дверей | Будинок культури с. Ворокомле | Відділ культури райдержадміністрації, 9 міс. 2019 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | [5 empty] | 0.001 |  | 0.001 | 10
| Встановлення енергозберігаючих вікон (22 шт.) | ЗОШ І-ІІ ст. с. Теклине | Відділ освіти райдержадміністрації ІV кв. 2019 р. | 0.08 | 80 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 0.01 | 2 | 0.015 | 6
| Встановлення енергозберігаючих вікон (1 шт.) | КНП Камінь-Каширська ЦРЛ | КНП Камінь-Каширська ЦРЛ І кв.2019 р. | 0.005 | 0.005 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  | 0.01 |  | 2 | 0.001 | 2 | (1шт.поліклінічне відділення)
3 | Заміна трубопроводів тепломереж на попередньо-ізольовані, у тому числі: |  |  | 0.06 | 0.06 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | 0.01 |  | 0.005
| Заміна тепломережі протяжністю 140 м.п. | Камінь-Каширський р-н, ЗОШ. с. Качин (140 м.) | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, ІІ кв. 2019 | 0.06 | 0.06 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | 0.01 | 2 | 0.005 | 6
9 | Впровадження автономних установок виробництва теп-лової та електричної енергії, газових двигунів-гене-раторів, тощо, у тому числі:
10 | Автоматизація процесів горіння палива в котлах з метою повноти згорання палива, у тому числі:
11 | Диспетчеризація господарства з впровадженням системи обліку та контролю за споживанням ПЕР, у тому числі: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
13 | Комплекс робіт з модернізації та оптимізації роботи обладнання, впровадження прогресивного парку грунтообробних машин, техологій, підвищення технологічної дисципліни у сільському господарстві, у тому числі:
14 | Використання місцевих видів палива, у тому числі:
Встановлення зовнішнього освітлення 320 шт
16 | Встановлення лічильників споживання енергоносіїв та регуляторів температури в будівлях об`єктів бюджетної сфери, у тому числі:
холодної води ( шт.)
гарячої води ( шт.)
теплової енергії ( шт.)
природного газу ( шт.)
17 | Комплекс заходів по оптимізації режимів роботи систем теплопостачання, модернізації енергетичного обладнання на об`єктах бюджетної сфери, у тому числі:
18 | Зниження втрат енергоносіїв, у тому числі:
19 | Будівництво газозаправних та автогазонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС), у тому числі:
20 | Впровадження засобів обліку та регулювання споживання енергоносіїв і води при новому будівництві, у тому числі:
21 | Впровадження прогресивних архітектурно-конструктивних рішень, поліпшення теплозахисних властивостей будівель, у тому числі: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Заміна вікон на склопакети 1750 шт. та 42 дверних блоків
Заміна плоскої криші на шатрову з металопрофілю, в тому числі встановлення пароізоляції іт.д
Поліпшення теплозахисних властивостей будівель (утеплення будівель ззовні)
22 | Маловитратні енергозберігаючі заходи в бюджетній сфері, у тому числі
23 | Інші маловитратні енергозберігаючі заходи, у тому числі:
[15 empty] | 0 | #DIV/0!
4 | Комплекс організаційно-технічних заходів з економії електричної енергії, у тому числі: |  |  | 0.323 | 0.323 | 9.521 | 9.521 |  |  |  | 0.0326 |  |  |  | 0.0625
| Заміна ламп на енергозберігаючі (11 шт.) | Бібліотека для дітей | Відділ культури райдержадміністрації, ІІ кв. 2019 | 0.000851 | 0.000851 | 0.52 | 0.52 |  |  |  | 0.0016 |  |  | 2 | 0.0037 | 2.3
| Заміна повітродувки 32 ВФ-30кВт на EL 46/2 р 18.5 кВт | Очисні споруди | ВУЖКГ | 0.24 | 0.24 | 2 | 2 |  |  |  | 0.006 |  |  | 2 | 0.014 | 2
14
| Встановлення енергозберігаючих ламп освітлення (40 шт.) | КНП Камінь-Каширська ЦРЛ | КНП Камінь-Каширська ЦРЛ вересень 2019 р. | 0.004 | 0.004 | 0.001 |  |  |  |  | 0.005 |  |  | 2 | 0.0045 | 0.5
| Заміна світильників 70 Вт на світодіодні 30 Вт (50 шт) | Вуличне освітлення | ВУЖКГ | 0.028 | 0.028 | 3.5 | 3.5 |  |  |  | 0.01 |  |  | 2 | 0.02 | 1.4
#DIV/0!
0
0
| Заміна зношених глибинних насосів ЕЦВ-8 на нові (3 шт.) | Водозабір | ВУЖКГ | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 3.5 |  |  |  | 0.01 |  |  | 2 | 0.02 | 2.5
Всього по програмі: |  |  | 13 зах. | 0.955 | 0.955 | 12.166 | 12.166 |  |  |  | 0.0336 | 0.01 | 0.039 |  | 0.1135
у тому числі по галузях:
| Промисловість |  | зах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
| Будівництво |  | 0 зах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
| Бюджетна сфера |  | 10 зах. | 0.637 | 0.637 | 3.166 | 3.166 |  |  |  | 0.0076 | 0.01 | 0.039 |  | 0.0595
| ЖКГ |  | 3 зах. | 0.318 | 0.318 | 9 | 9 |  |  |  | 0.026 |  |  |  | 0.054
Сільське господарство
Індивідуальний сектор
у тому числі за джерелами фінансування: |  |  | 0 | [10 empty] | 1
|  |  | 13 | 0.955 | 0.955 | 12.166 | 12.166 |  |  |  | 0.0336 | 0.01 | 0.039 | 2 | 0.1135
|  |  | 0 | [10 empty] | 3
|  |  | 0 | [10 empty] | 4